## Progress
Version: | 2023-07-06
計數 - No | DEV/UT Complete
Spec Date | Y | 總計 | Completion Rate
20220916 | 5 | 5
20220926 | 13 | 13
20220930 | 13 | 13
20221007 | 15 | 15
20221014 | 8 | 8
20221202 | 1 | 1
20221227 | 1 | 1
20230201 | 2 | 2
20230206 | 1 | 1
20230209 | 1 | 1
20230215 | 3 | 3
20230323 | 3 | 3
20230324 | 2 | 2
20230410 | 2 | 2
20230524 | 1 | 1
20230601 | 2 | 2
20230703 | 2 | 2
總計 | 75 | 75 | 100%

## IRIS
No | KEY | URL | APPLICATION | VERSION/ENQUIRY | Original VERSION/ENQUIRY | API Desc | Channel | Applicant | Spec Date | Dev/UT Complete | API English Desc
1 | ID0001 | /api/v1.0.0/party/ID0001 | ACCOUNT | ACCOUNT,EB.API.ID0001.1.0.0 | ACCOUNT,TMB.AC.MODIF | 帳戶主檔變更 |  |  | 20220926 | Y | Account Change
2 | ID0002 | /api/v1.0.0/party/ID0002 | ACCOUNT | ACCOUNT,EB.API.ID0002.1.0.0 | ACCOUNT,TMB.SEE | 帳戶主檔查詢 |  |  | 20221014 | Y | Account Enquiry
3 | ID0003 | /api/v1.0.0/party/ID0003 | ACCOUNT | ACCOUNT,EB.API.ID0003.1.0.0 | ACCOUNT.CLOSURE,TMB.TXN.INP | 線上銷戶 |  |  | 20230324 | Y | Account Closure
4 | ID0004 | /api/v1.0.0/party/ID0004 | AZ.ACCOUNT | AZ.ACCOUNT,EB.API.ID0004.1.0.0 | AZ.ACCOUNT,TMBI.B4100.TXN.INP | 定存中途解約 |  |  | 20221007 | Y | Premature Time Deposit Termination
5 | ID0005 | /api/v1.0.0/party/ID0005 | AZ.ACCOUNT | AZ.ACCOUNT,EB.API.ID0005.1.0.0 | AZ.ACCOUNT,TMBI.H5000.MAT.INS.INP | 存單續存 |  |  | 20230524 | Y | Time Deposit Recurring on maturity
6 | ID0006 | /api/v1.0.0/party/ID0006 | FUNDS.TRANSFER | FUNDS.TRANSFER,EB.API.ID0006.1.0.0 | FUNDS.TRANSFER,TMBI.CM.TXN.INP | 轉帳交易 |  |  | 20230206 | Y | Funds Transfer
7 | ID0007 | /api/v1.0.0/party/ID0007 | TMBI.TD.CRT.TXN.DTL | TMBI.TD.CRT.TXN.DTL,EB.API.ID0007.1.0.0 | TMBI.TD.CRT.TXN.DTL,TMBI.B3300.TXN.INP | 定存開單(存款) |  |  | 20230201 | Y | Time Deposit Opening
8 | ID0008 | /api/v1.0.0/party/ID0008 | TMB.AIO.ACCT | TMB.AIO.ACCT,EB.API.ID0008.1.0.0 | TMB.AIO.ACCT, | 活轉定約定 |  |  | 20220926 | Y | Savings to Time Deposit Setting
9 | ID0008 | /api/v1.0.0/party/ID0008 | TMB.AIO.ACCT | TMB.AIO.ACCT,EB.API.ID0008.1.0.0 | TMB.AIO.ACCT,MAINTAIN.AIO | 活轉定約定 |  |  | 20220926 | Y | Savings to Time Deposit Setting
10 | ID0009 | /api/v1.0.0/party/ID0009 | TMB.AIO.MAIN.ACCT | TMB.AIO.MAIN.ACCT,EB.API.ID0009.1.0.0 | TMB.AIO.MAIN.ACCT,TMB.ACCLOSE | 外幣帳戶銷戶 |  |  | 20230324 | Y | Foreign Ccy Account Termination
11 | ID0010 | /api/v1.0.0/party/ID0010 | TMB.AIO.MAIN.ACCT | TMB.AIO.MAIN.ACCT,EB.API.ID0010.1.0.0 | TMB.AIO.MAIN.ACCT,TMB.ADD.CCY | 新增外幣子帳戶 |  |  | 20220926 | Y | Add Foreign Ccy Sub-Account
12 | ID0011 | /api/v1.0.0/party/ID0011 | TMB.AIO.MAIN.ACCT | TMB.AIO.MAIN.ACCT,EB.API.ID0011.1.0.0 | TMB.AIO.MAIN.ACCT,TMB.AMD | 外幣帳戶主檔變更 |  |  | 20221007 | Y | Foreign Ccy Main Account Change
13 | ID0012 | /api/v1.0.0/party/ID0012 | TMB.EVT.REGISTER | TMB.EVT.REGISTER,EB.API.ID0012.1.0.0 | TMB.EVT.REGISTER,TMBI.H6000.EVT.INP | H5013打破撲滿,要不要歸類為ID(存款) |  |  | 20220926 | Y | PiggyBank Termination
14 | ID0013 | /api/v1.0.0/party/ID0013 | TMB.FWD.TXN.REGISTER | TMB.FWD.TXN.REGISTER,EB.API.ID0013.1.0.0 | TMB.FWD.TXN.REGISTER,TMBI.P1200.TXN.INP | 預約轉帳交易 |  |  | 20221007 | Y | Advanced Collection on Deposit A/C
15 | ID0014 | /api/v1.0.0/party/ID0014 | TMB.IPIG.MAIN.SET | TMB.IPIG.MAIN.SET,EB.API.ID0014.1.0.0 | TMB.IPIG.MAIN.SET,TMB.INP | 撲滿 |  |  | 20230703 | Y | PiggyBank
16 | ID0015 | /api/v1.0.0/party/ID0015 | TMBI.PSB.FUNC.REGISTER | TMBI.PSB.FUNC.REGISTER,EB.API.ID0015.1.0.0 | TMBI.PSB.FUNC.REGISTER,TMBI.INP | 存摺封面列印 |  |  | 20221007 | Y | Passbook Cover Printing
17 | ID0016 | /api/v1.0.0/party/ID0016 | TMB.FWD.TXN.REG.GRP | TMB.FWD.TXN.REG.GRP,EB.API.ID0016.1.0.0 |  | 週期性預約轉帳 |  |  | 20230601 | Y | Execute Scheduled Time Deposits(Insert/Edit/Cancel)
18 | ID0017 | /api/v1.0.0/party/ID0017 | TMB.CYCLE.TD.REGISTER | TMB.CYCLE.TD.REGISTER,EB.API.ID0017.1.0.0 |  | 預約定存開單_週期性及預約日 |  |  | 20230323 | Y | Booking Scheduled Time Deposits(Cycle/Book Date)
19 | ID0018 | /api/v1.0.0/party/ID0018 | TMB.CYCLE.TD.REGISTER | TMB.CYCLE.TD.REGISTER,EB.API.ID0018.1.0.0 |  | 取消預約定存開單_週期性及預約日 |  |  | 20230323 | Y | Cancel Booked Scheduled Time Deposits(Cycle/Book Date)
20 | IL0001 | /api/v1.0.0/party/IL0001 | TMB.LN.EVENTS | TMB.LN.EVENTS,EB.API.IL0001.1.0.0 | TMB.LN.EVENTS,TMB.INP | 放款權宜建檔 |  |  | 20220916 | Y | Loan Event Register
21 | IL0002 | /api/v1.0.0/party/IL0002 | TMB.LN.PROJECT.DATA | TMB.LN.PROJECT.DATA,EB.API.IL0002.1.0.0 | TMB.LN.PROJECT.DATA,TMB.INP | 放款彈性繳款申請 |  |  | 20221014 | Y | Flexible Loan Repayment Application
22 | IL0003 | /api/v1.0.0/party/IL0003 | FUNDS.TRANSFER | FUNDS.TRANSFER,EB.API.IL0003.1.0.0 | FT,TMB.OD.DUMMY.INP | 私房錢動用 |  |  | 20221014 | Y | Special Revolving Loan Drawdown
23 | IL0004 | /api/v1.0.0/party/IL0004 | LIMIT | LIMIT,EB.API.IL0004.1.0.0 | LIMIT,TMB.INAU | 私房錢結清執行_未曾動用 |  |  | 20221014 | Y | Special Revolving Loan Closure
24 | IF0001 | /api/v1.0.0/party/IF0001 | FUNDS.TRANSFER | FUNDS.TRANSFER,EB.API.IF0001.1.0.0 | FUNDS.TRANSFER,TMBI.ORDER.CASH.SELL | 預約外幣現鈔 |  |  | 20221007 | Y | Foreign Cash Withdrawal Order
25 | IF0002 | /api/v1.0.0/party/IF0002 | TMB.FT.CUST.ASSUM | TMB.FT.CUST.ASSUM,EB.API.IF0002.1.0.0 | TMB.FT.CUST.ASSUM | 匯出匯款-客戶檔維護 |  |  | 20221227 | Y | Outward remittance-customer file maintenance
26 | IC0001 | /api/v1.0.0/party/IC0001 | CUSTOMER | CUSTOMER,EB.API.IC0001.1.0.0 | CUSTOMER, | 客戶基本資料 |  |  | 20230209 | Y | Customer Enquiry
27 | IC0002 | /api/v1.0.0/party/IC0002 | CUSTOMER | CUSTOMER,EB.API.IC0002.1.0.0 | CUSTOMER,TMBI.AMEND | 客戶基本資料異動 |  |  | 20230410 | Y | Customer Profile Change, 2023.4.10 add "SinoPac Inv. Service Cross-Sale" flag.
28 | IC0003 | /api/v1.0.0/party/IC0003 | TMB.CUS.FOREIGN.TAX | TMB.CUS.FOREIGN.TAX,EB.API.IC0003.1.0.0 | TMB.CUS.FOREIGN.TAX,TMB.AMEND | FATCA&CRS |  |  | 20220916 | Y | FATCA & CRS
29 | IC0004 | /api/v1.0.0/party/IC0004 | TMB.TXN.ACCT.CRG.CONF | TMB.TXN.ACCT.CRG.CONF,EB.API.IC0004.1.0.0 | TMB.TXN.ACCT.CRG.CONF,TMB.INP | 約定轉帳和手續費相關 |  |  | 20220930 | Y | Funds Transfer Reservation Fee Charge
30 | ED0001 | /api/v1.0.0/party/ED0001 |  | ENQ.API.ED0001.1.0.0 | TMB.AC.ENQ.ACCLOSE | 線上銷戶查詢 |  |  | 20220926 | Y | A/C Closure Enquiry
31 | ED0002 | /api/v1.0.0/party/ED0002 |  | ENQ.API.ED0002.1.0.0 | TMB.ENQ.ACCT.SEC.UPD | 券商代號申請 |  |  | 20220926 | Y | Securities Broker ID Apply
32 | ED0003 | /api/v1.0.0/party/ED0003 |  | ENQ.API.ED0003.1.0.0 | TMB.EXCH.AMT.ENQ | 換匯新資金定存優惠專案 |  |  | 20220930 | Y | FX Transfer to Time Deposit Promotion Project
33 | ED0004 | /api/v1.0.0/party/ED0004 | ? | ENQ.API.ED0004.1.0.0 | TMB.FWD.TXN.REG.ENQ | 預約轉帳查詢 |  |  | 20230601 | Y | Scheduled Funds Transfer Details Enquiry
34 | ED0005 | /api/v1.0.0/party/ED0005 |  | ENQ.API.ED0005.1.0.0 | TMB.INFO.AC.CR.ENQ | 應付利息查詢 |  |  | 20220930 | Y | Interest Payable Enquiry
35 | ED0006 | /api/v1.0.0/party/ED0006 |  | ENQ.API.ED0006.1.0.0 | TMB.IPIG.HTR.ENQ | 撲滿往來明細查詢 |  |  | 20220930 | Y | PiggyBank Transaction Enquiry
36 | ED0007 | /api/v1.0.0/party/ED0007 |  | ENQ.API.ED0007.1.0.0 | TMB.IPIG.MAIN.SET.ENQ | 撲滿 |  |  | 20221007 | Y | PiggyBank Main A/C Enquiry
37 | ED0008 | /api/v1.0.0/party/ED0008 |  | ENQ.API.ED0008.1.0.0 | TMB.PHONE.AC.MAP.ENQ | 手機轉帳查詢交易 |  |  | 20220926 | Y | Mobile Transfer Enquiry
38 | ED0009 | /api/v1.0.0/party/ED0009 |  | ENQ.API.ED0009.1.0.0 | TMB.STMT.AC.CR.ENQ | 已付利息查詢 |  |  | 20220916 | Y | Interest Payed Enquiry
39 | ED0010 | /api/v1.0.0/party/ED0010 |  | ENQ.API.ED0010.1.0.0 | TMB.TD.OPEN.SIMULATE.ENQ | (台/外幣)定存開單利率查詢 |  |  | 20220930 | Y | Time Deposit Open Interest Rate Enquiry
40 | ED0011 | /api/v1.0.0/party/ED0011 |  | ENQ.API.ED0011.1.0.0 | TMB.VR.AC.MAP.ENQ | 虛擬帳號 |  |  | 20221007 | Y | Virtual Account Enquiry
41 | ED0012 | /api/v1.0.0/party/ED0012 |  | ENQ.API.ED0012.1.0.0 | TMBI.B0100.TD.DTL.ENQ | 定存歸戶總覽查詢 |  |  | 20230201 | Y | Time Deposit By ID Enquiry
42 | ED0013 | /api/v1.0.0/party/ED0013 |  | ENQ.API.ED0013.1.0.0 | TMBI.B0400.TD.CLO.CAL.ENQ | 存單解約明細試算查詢 |  |  | 20220926 | Y | Premature Time Deposit Termination Pre-Calculation
43 | ED0014 | /api/v1.0.0/party/ED0014 |  | ENQ.API.ED0014.1.0.0 | TMBI.INW.CHQ.INSUFF.BAL.ENQ | 當日提示票據查詢 |  |  | 20220926 | Y | Insufficient Check Deposit Balance Enquiry
44 | ED0015 | /api/v1.0.0/party/ED0015 |  | ENQ.API.ED0015.1.0.0 | TMBI.S0230.VR.TXN.DATE.ENQ | 虛擬帳號 |  |  | 20220930 | Y | Virtual A/C Transaction Date Enquiry
45 | ED0016 | /api/v1.0.0/party/ED0016 |  | ENQ.API.ED0016.1.0.0 |  | 提列息及已付利息總和查詢 |  |  | 20230215 | Y | Time Deposit Accumulated Interests Paid & Unpaid Amount Enquiry
46 | ED0017 | /api/v1.0.0/party/ED0017 |  | ENQ.API.ED0017.1.0.0 |  | 查詢預約定存開單明細 |  |  | 20230711 | Y | Scheduled Time Deposit Details Enquiry(Executed, To-be-executed)
47 | EL0001 | /api/v1.0.0/party/EL0001 |  | ENQ.API.EL0001.1.0.0 | TMB.LN.FLEX.DATA.DETAIL | 彈性繳款明細查詢 |  |  | 20220926 | Y | Flexible Loan Repayment Details Enquiry
48 | EL0002 | /api/v1.0.0/party/EL0002 |  | ENQ.API.EL0002.1.0.0 | TMB.LN.LD.DRWN.DETAIL | 顯示撥款資料 |  |  | 20220930 | Y | Loan A/C Drawn Details Enquiry
49 | EL0003 | /api/v1.0.0/party/EL0003 |  | ENQ.API.EL0003.1.0.0 | TMB.LN.LD.MOVEMENT.DETAIL | 當日放款往來明細查詢 |  |  | 20220926 | Y | Loan Movement Enquiry
50 | EL0004 | /api/v1.0.0/party/EL0004 |  | ENQ.API.EL0004.1.0.0 | TMB.LN.LD.REPAY.DETAIL | 截至當日應繳金額查詢 |  |  | 20220916 | Y | Up-to-today Loan Repayment Enquiry
51 | EL0005 | /api/v1.0.0/party/EL0005 | ? | ENQ.API.EL0005.1.0.0 | TMB.LN.LD.TOTAL.DETAIL | 顯示該客戶下授信資料 |  |  | 20221202 | Y | Loan Details by ID Enquiry
52 | EL0006 | /api/v1.0.0/party/EL0006 |  | ENQ.API.EL0006.1.0.0 | TMB.OD.ACCT.STATUS | 私房錢綁定帳號查詢 |  |  | 20221007 | Y | OverDraft A/C Status Enquiry
53 | EL0007 | /api/v1.0.0/party/EL0007 |  | ENQ.API.EL0007.1.0.0 | TMBI.OD.CLS.DTL.ENQ | 透支額度使用金額查詢 |  |  | 20221007 | Y | OverDraft Available Balance Enquiry
54 | EL0008 | /api/v1.0.0/party/EL0008 |  | ENQ.API.EL0008.1.0.0 | ENQ TMB.OD.DUMMY.DTL | 私房錢總覽 |  |  | 20221014 | Y | Special Revolving Loan Detail Enquiry
55 | EL0009 | /api/v1.0.0/party/EL0009 |  | ENQ.API.EL0009.1.0.0 | TMB.WHAT.IF.SUBLI.CLOSE | 停用私房錢查詢 |  |  | 20221014 | Y | Special Revolving Loan Closure Enquiry
56 | EL0010 | /api/v1.0.0/party/EL0010 |  | ENQ.API.EL0010.1.0.0 | TMB.OD.INT.REPAY.DET | 使用明細查詢_繳息 |  |  | 20221014 | Y | Special Revolving Loan Interest Payment Enquiry
57 | EF0001 | /api/v1.0.0/party/EF0001 |  | ENQ.API.EF0001.1.0.0 | TMB.CASH.ORDER.DETAILS.ENQ | 預約外幣現鈔查詢 |  |  | 20220926 | Y | Foreign Cash Order Details Enquiry
58 | EF0002 | /api/v1.0.0/party/EF0002 |  | ENQ.API.EF0002.1.0.0 | TMB.FT.CUST.ASSUM.ENQ | 匯出匯款客戶檔明細查詢 |  |  | 20220930 | Y | Outward FX Remittance by ID Enquiry
59 | EF0003 | /api/v1.0.0/party/EF0003 |  | ENQ.API.EF0003.1.0.0 | TMB.FX.TXN.DETAILS | 兌換敲價(議價)單查詢 |  |  | 20221007 | Y | FX Exchange Rate Order Enquiry
60 | EF0004 | /api/v1.0.0/party/EF0004 |  | ENQ.API.EF0004.1.0.0 | TMB.FXLMT.ENQ | 當日新台幣兌換累計達TWD50萬以上資料查詢 |  |  | 20221007 | Y | Exceeding 500K TWD FX Exchange Daily Transaction Enquiry
61 | EF0005 | /api/v1.0.0/party/EF0005 |  | ENQ.API.EF0005.1.0.0 | TMBI.CUST.BL.ENQ | 光票 |  |  | 20221007 | Y | FX Bill By ID Enquiry
62 | EF0006 | /api/v1.0.0/party/EF0006 | TMB.OF.CS.COMM.AMT | TMB.OF.CS.COMM.AMT,EB.API.EF0006.1.0.0 | TMB.OF.CS.COMM.AMT, | 預約外幣現鈔手續費計算 |  |  | 20221007 | Y | Fee Charge on Foreign Cash Withdrawal Reservation
63 | EF0007 | /api/v1.0.0/party/EF0007 | TMB.OF.CS.ORDER.BRANCH | TMB.OF.CS.ORDER.BRANCH,EB.API.EF0007.1.0.0 | TMB.OF.CS.ORDER.BRANCH, | 針對幣別提供可預約現鈔分行與餘額查詢 |  |  | 20221007 | Y | Cash Order - Branch Balance Enquiry by Ccy
64 | EF0008 | /api/v1.0.0/party/EF0008 |  | ENQ.API.EF0008.1.0.0 | TMB.EXRATE.DTL.ENQ | 外匯歷史匯率查詢 |  |  | 20230215 | Y | FX Exchange Rate History Enquiry
65 | EC0001 | /api/v1.0.0/party/EC0001 |  | ENQ.API.EC0001.1.0.0 | TMB.AC.BAL.DTL.LIST.ENQ | G0100 帳戶總覽 |  |  | 20230410 | Y | A/C Enquiry By ID
66 | EC0002 | /api/v1.0.0/party/EC0002 |  | ENQ.API.EC0002.1.0.0 | TMB.AC.MST.DTL.ENQ | 取得撲滿帳號專案註記狀態查詢 |  |  | 20220930 | Y | PiggyBank A/C Status Enquiry
67 | EC0003 | /api/v1.0.0/party/EC0003 |  | ENQ.API.EC0003.1.0.0 | TMB.ACCOUNT.PROJECT.ENQ | 開戶明細查詢(歸戶餘額) |  |  | 20220930 | Y | A/C Opening Enquiry By ID
68 | EC0004 | /api/v1.0.0/party/EC0004 |  | ENQ.API.EC0004.1.0.0 | TMB.CUST.EMAIL.ENQ | 取得Email或Phone是否重複 |  |  | 20220930 | Y | Email/Phone Duplicate Check
69 | EC0005 | /api/v1.0.0/party/EC0005 |  | ENQ.API.EC0005.1.0.0 | TMB.STMT.ENT.BOOK.ENQ | 往來明細查詢 |  |  | 20221007 | Y | Statement Entry Enquiry
70 | EC0006 | /api/v1.0.0/party/EC0006 |  | ENQ.API.EC0006.1.0.0 | TMBI.CRG.WAV.TOT.ENQ | 手續費 |  |  | 20220930 | Y | Fee Charge Waive Total Enquiry
71 | EC0007 | /api/v1.0.0/party/EC0007 |  | ENQ.API.EC0007.1.0.0 | TMBI.F0130.INT.RATE.ENQ | 外幣活期/放款利率查詢 |  |  | 20220916 | Y | Foreign Deposit/Lending Interest Rate Enquiry
72 | EC0008 | /api/v1.0.0/party/EC0008 |  | ENQ.API.EC0008.1.0.0 | TMBI.G0041.REG.ACCT.ENQ | 約轉帳號查詢 |  |  | 20220930 | Y | Designated Funds Transfer A/C Enquiry
73 | EC0009 | /api/v1.0.0/party/EC0009 |  | ENQ.API.EC0009.1.0.0 | TMB.EVT.LIST.ENQ | 止扣明細查詢 |  |  | 20221014 | Y | Special Revolving Loan Termination Event Detail Enquiry
74 | EC0010 | /api/v1.0.0/party/EC0010 |  | ENQ.API.EC0010.1.0.0 | TMB.AMT.QUOTA.ENQ | 限額查詢 |  |  | 20230215 | Y | Transaction Limit Enquiry
75 | ED0018 | /api/v1.0.0/party/ED0018 |  | ENQ.API.ED0018.1.0.0 | TMB.TXN.REG.ACCT.EVT.CHK.ENQ | 新增約定帳號帳號檢核查詢 |  |  | 20230703 | Y | Registered Account Status Check Enquiry